**Дорожная карта реализации системы мониторинга качества дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Наименование | Планируемый результат | Ответственный |
| **Проведение мониторинга качества дошкольного образования** |
| 1 | Декабрь 2021 | Вебинар "Организация мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах)" | Проведен вебинар "Организация мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах)" | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (далее - ГАУ ДПО ВГАПО),Акентьева Е.Н. |
| 2. | Январь 2022 | Подготовка к проведению регионального мониторинга качества дошкольного образования (РМК ДО) | Информирование органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) о проведении РМК ДООтправлены письма (приказы) о проведении РМК ДО в муниципальные районы (городские округа) | Государственное казенное учреждение "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области" (далее - ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области"), Юдина И.Г. |
| 3. | Февраль 2022 | Проведение мероприятий РМК ДО в муниципальных районах (городских округах) | Проведен мониторинг качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) | Муниципальные органы управлением образованием (далее – МОУО); руководители дошкольных образовательных организаций муниципальных районов (городских округов) |
| 4 | Февраль 2022  | Анализ полученных результатов мониторинга качества дошкольного образования | Обработка результатов МК ДОПодготовлен аналитический отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) | Муниципальные органы управлением образованием (далее – МОУО) |
| 5. | Март 2022  | Анализ полученных результатов мониторинга качества дошкольного образования | Обработка результатов РМК ДОПодготовлен аналитический отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в Волгоградской области  | ГАУ ДПО ВГАПО,Акентьева Е.Н.ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области", Юдина И.Г. |
| 6. | Апрель 2022 | Разработка адресных рекомендаций, мер и мероприятий | Разработаны адресные рекомендации органам местного управления в сфере образования,руководителям ДОО. Разработаны меры и мероприятия по результатам РМК ДО | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н., МОУО,руководители ДОО муниципальных районов (городских округов) |
| **2.Организация мероприятий, направленных на устранение профессиональных дефицитов в педагогической среде дошкольных образовательных организаций** |
| 7. | Март 2022 | Разработка адресных программ повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО, а также для педагогических коллективов ДОО (корпоративное обучение) в рамках решения задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования  | Разработаны адресные программы повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО и задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 8. | Январь-декабрь 2022 | Реализация адресных программ повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО, а также для педагогических коллективов ДОО (корпоративное обучение) в рамках решения задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | Реализованы адресные программы повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО и задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 9. | Апрель 2022 | Разработка организационно-методического сопровождения педагогических работников ДООс учетом выявленных дефицитов и региональных особенностей системы дошкольного образования Волгоградской области | Разработан план методических мероприятий с учетом выявленных дефицитов и региональных особенностей системы дошкольного образования Волгоградской области | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 10. | Январь-декабрь 2022 | Организация и проведение открытых методических, практико-ориентированных мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками реализации адресной методической поддержки педагогических работников ДОО по выявленным дефицитам | Организовано и проведено открытые методические, практико-ориентированные мероприятия по обмену опытом и лучшими практиками реализации адресной методической поддержки педагогических работников ДОО по выявленным дефицитам | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 11. | Февраль – май 2022 | Формирование банка лучших практик  | Организована работа по выявлению, обобщению и диссеминации лучших практик  | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| **3. Проведение профессиональных конкурсов** |
| 12. | Февраль-май 2022 | Проведение областного конкурса "Лучшая дошкольная образовательная организация года" | Проведен областной конкурс "Лучшая дошкольная образовательная организация года" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области", Юдина И.Г.ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 13. | Февраль-апрель 2022 | Проведение регионального профессионального конкурса "Воспитатель года" | Проведен региональный профессиональный конкурс "Воспитатель года" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области", Юдина И.Г.ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 14. | Апрель-сентябрь 2022 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатели России" | Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Воспитатели России" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области", Юдина И.Г. |
| **4. Организация мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост педагогических работников дошкольного образования и развитие муниципальных методических служб** |
| 15. | 1 раз в квартал | Реализация комплекса мероприятий на основе «горизонтального обучения» среди педагогических работников ДОО, в том числе на основе обмена опытом | Проведено 3 мероприятия, направленных на опережающее обучение педагогов ДОО современным образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного образования | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 16. | Декабрь 2021 | Формирование реестра дошкольных образовательных организаций, обладающих условиями для организации стажировки педагогических работников. | Сформирован банк дошкольных образовательных организаций для организации стажировки педагогических работников. | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 17. | Декабрь 2021 | Подписание соглашений между ГАУ ДПО "ВГАПО" и дошкольными образовательными организациями-стажировочными площадками | Подписаны соглашения | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 18. | Январь 2022 | Разработка дневника стажировки  | Разработан дневник стажировки для реализации в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – ДПП ПК) | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 19. | Январь-декабрь 2022 | Реализация стажировочного модуля в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Разработаны и реализованы программы стажировок в рамках ДПП ПК | ГАУ ДПО ВГАПО,Акентьева Е.Н. |
| 20. | Январь-декабрь 2022 | Организация стажировки для педагогических работников ДОО по обмену опытом и лучшими практиками | Организованы и проведены стажировки для педагогических работников ДОО по обмену опытом и лучшими практиками | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 21. | Декабрь 2021 | Разработка плана методических мероприятий с руководителями методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Разработан и направлен муниципальным органам управления в сфере образования план методических мероприятий с руководителями методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 22. | Декабрь 2021 | Разработка адресных программ профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Разработаны адресные программы профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |
| 23. | Январь-декабрь 2022 | Реализация адресных программ профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Реализованы адресные программы профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | ГАУ ДПО ВГАПОАкентьева Е.Н. |