**Дорожная карта реализации системы мониторинга качества дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Сроки | Наименование | Планируемый результат | Ответственный | |
| **Проведение мониторинга качества дошкольного образования** | | | | | |
| 1 | Декабрь 2021 | Вебинар "Организация мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах)" | Проведен вебинар "Организация мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах)" | Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" (далее - ГАУ ДПО ВГАПО),  Акентьева Е.Н. | |
| 2. | Январь 2022 | Подготовка к проведению регионального мониторинга качества дошкольного образования (РМК ДО) | Информирование органов, осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов (городских округов) о проведении РМК ДО  Отправлены письма (приказы) о проведении РМК ДО в муниципальные районы (городские округа) | Государственное казенное учреждение "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области" (далее - ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области"),  Юдина И.Г. | |
| 3. | Февраль 2022 | Проведение мероприятий РМК ДО  в муниципальных районах (городских округах) | Проведен мониторинг качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) | Муниципальные органы управлением образованием (далее – МОУО);  руководители дошкольных образовательных организаций муниципальных районов (городских округов) | |
| 4 | Февраль 2022 | Анализ полученных результатов мониторинга качества дошкольного образования | Обработка результатов МК ДО  Подготовлен аналитический отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в муниципальных районах (городских округах) | Муниципальные органы управлением образованием (далее – МОУО) | |
| 5. | Март 2022 | Анализ полученных результатов мониторинга качества дошкольного образования | Обработка результатов РМК ДО  Подготовлен аналитический отчет о результатах мониторинга качества дошкольного образования в Волгоградской области | ГАУ ДПО ВГАПО,  Акентьева Е.Н.  ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области",  Юдина И.Г. | |
| 6. | Апрель 2022 | Разработка адресных рекомендаций, мер и мероприятий | Разработаны адресные рекомендации органам местного управления в сфере образования,  руководителям ДОО.  Разработаны меры и мероприятия по результатам РМК ДО | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н.,  МОУО,  руководители ДОО муниципальных районов (городских округов) | |
| **2.Организация мероприятий, направленных на устранение профессиональных дефицитов в педагогической среде дошкольных образовательных организаций** | | | | | |
| 7. | Март 2022 | Разработка адресных программ повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО, а также для педагогических коллективов ДОО (корпоративное обучение) в рамках решения задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | Разработаны адресные программы повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО и задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 8. | Январь-декабрь 2022 | Реализация адресных программ повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО, а также для педагогических коллективов ДОО (корпоративное обучение) в рамках решения задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | Реализованы адресные программы повышения квалификации с учетом профессиональных дефицитов педагогов ДОО и задач региональной системы мониторинга качества дошкольного образования | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 9. | Апрель 2022 | Разработка организационно-методического сопровождения педагогических работников ДОО  с учетом выявленных дефицитов и региональных особенностей системы дошкольного образования Волгоградской области | Разработан план методических мероприятий с учетом выявленных дефицитов и региональных особенностей системы дошкольного образования Волгоградской области | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 10. | Январь-декабрь 2022 | Организация и проведение открытых методических, практико-ориентированных мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками реализации адресной методической поддержки педагогических работников ДОО по выявленным дефицитам | Организовано и проведено открытые методические,  практико-ориентированные мероприятия по обмену опытом и лучшими практиками реализации адресной методической поддержки педагогических  работников ДОО по выявленным дефицитам | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 11. | Февраль – май 2022 | Формирование банка лучших практик | Организована работа по выявлению, обобщению и диссеминации лучших практик | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| **3. Проведение профессиональных конкурсов** | | | | | |
| 12. | Февраль-май 2022 | Проведение областного конкурса "Лучшая дошкольная образовательная организация года" | Проведен областной конкурс "Лучшая дошкольная образовательная организация года" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области",  Юдина И.Г.  ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 13. | Февраль-апрель 2022 | Проведение регионального профессионального конкурса "Воспитатель года" | Проведен региональный профессиональный конкурс "Воспитатель года" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области",  Юдина И.Г.  ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. | |
| 14. | Апрель-сентябрь 2022 | Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Воспитатели России" | Проведен региональный этап Всероссийского конкурса "Воспитатели России" | ГКУ "Центр развития и сопровождения образования Волгоградской области",  Юдина И.Г. | |
| **4. Организация мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост педагогических работников дошкольного образования и развитие муниципальных методических служб** | | | | | |
| 15. | 1 раз в квартал | Реализация комплекса мероприятий на основе «горизонтального обучения» среди педагогических работников ДОО, в том числе на основе обмена опытом | Проведено 3 мероприятия, направленных на опережающее обучение педагогов ДОО современным  образовательным технологиям, внедрение различных форматов электронного  образования | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 16. | Декабрь 2021 | Формирование реестра дошкольных образовательных организаций, обладающих условиями для организации стажировки педагогических работников. | Сформирован банк дошкольных образовательных организаций для организации стажировки педагогических работников. | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 17. | Декабрь 2021 | Подписание соглашений между ГАУ ДПО "ВГАПО" и дошкольными образовательными организациями-стажировочными площадками | Подписаны соглашения | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 18. | Январь 2022 | Разработка дневника стажировки | Разработан дневник стажировки для реализации в рамках дополнительной профессиональной программы повышения квалификации (далее – ДПП ПК) | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 19. | Январь-декабрь 2022 | Реализация стажировочного модуля в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | Разработаны и реализованы программы стажировок в рамках ДПП ПК | | ГАУ ДПО ВГАПО,  Акентьева Е.Н. |
| 20. | Январь-декабрь 2022 | Организация стажировки для педагогических работников ДОО  по обмену опытом и лучшими практиками | Организованы и проведены стажировки для педагогических работников ДОО по обмену опытом и лучшими практиками | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 21. | Декабрь 2021 | Разработка плана методических мероприятий с руководителями методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Разработан и направлен муниципальным органам управления в сфере образования план методических мероприятий с руководителями методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 22. | Декабрь 2021 | Разработка адресных программ профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Разработаны адресные программы профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |
| 23. | Январь-декабрь 2022 | Реализация адресных программ профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | Реализованы адресные программы профессионального роста руководителей методических объединений воспитателей муниципальных районов (городских округов) | | ГАУ ДПО ВГАПО  Акентьева Е.Н. |